## Sheet1
O QUE | POR QUE | ONDE | QUANDO | QUEM | COMO | QUANTO(CUSTO) | PESSOAS
Melhorias no processo de estágio | Melhorar o aprendizado dos estagiários e dar uma visão mais ampla sobre a empresa HPE, entendimento dos processos feitos aqui dentro, no que consiste a empresa,o segmento de negócio, as propostas e valores da empresa, e prepara-lo ainda mais para o mercado de trabalho, tendo como finalidade também desenvolver tanto as HardSkills quanto as SoftSkills | No próprio escritório | Até o término do contrato vigente | Novos estagiários | Possibilitando integração do estagiário com outras pessoas, tornando ele mais familiarizado com as ferramentas HPE e ferramentas do mundo corporativo, mostrar como funcionar o mundo corporativo e desenvolvendo não só ele como profissional mas também como pessoa. | 0 | RH
AMBIENTAÇÃO
Task1 | Boas vindas | Escritório | Primeiro dia | Novos estagiários | Ter alguém para receber o estagiário no primeiro dia na recepção, auxiliar ele na chegada,falar sobre a questão do estacionamento, como ele faz para entrar na empresa, como ele deve prosseguir para fazer o seu crachá, falar sobre a questão de caso haja a perca do mesmo ou ele esquecer tem que anotar o nome no caderno na recepção. | 0 | Thais Soares
Task2 | Apresentação do local | Escritório | Primeiro dia | Novos estagiários | , Mostrar o local a ele, os principais locais como refeitório, falar sobre a questão dos microondas, como funciona a questão das geladeiras, máquinas de café, banheiros para fazer com que ele se sinta mais ambientado, apresentar onde fica cada área e o local onde ele irá ficar. | 0 | Thais Soares
Task3 | Apresentação das pessoas | Escritório | Primeiro dia | Novos estagiários | Apresenta-lo ao seu gestor, e principalmente ao seu mentor, deve haver a definição do mentor antes do estagiário ingressar na área | 0 | Thais Soares
Task4 | Apresentação das atividades | Escritório | Primeiro dia | Novos estagiários | Apresentar o que o seu mentor e gestor fazem dentro da área, qual a finalidade da área dentro da empresa e dar uma breve introdução sobre o que o estagiário irá fazer dentro daquela área. | 0 | Gestor e mentor
Task5 | Apresentação das contribuições da HPE | Escritório | Primeiro dia | Novos estagiários | Apresentar ao estagiário os grupos que a HPE possui, que promovem integração, atividades, assim despertando uma curiosidade no estagiário, uma maior interação dele com as pessoas da empresa, aumentando seu conhecimento e principalmente estabelecendo uma conexão com a empresa já que muito(a)(s) tem como base as propostas de valor da empresa e sua preocupação social, ambiental etc. | 0 | RH
Task6 | Acompanhamento para conseguir a máquina e os acessos | Escritório | Primeiro dia | Novos estagiários | O mentor e o gestor terão a função de pedir a máquina para o novo estagiário, o mentor assim que a máquina chegar, ficará responsável em auxiliar o estagiário para pedir os acessos das ferramentas que ele precisa para trabalhar, se houver necessidade o gestor irá aprovar ou não. |  | Mentor
INTERAÇÃO COM AS ÁREAS
Task1 | Apresentação das áreas que possuirá maior interação | Escritório | Primeira e segunda semana | Novos estagiários | O mentor deverá apresentar os focais das áreas mais próximas a área em que o estagiário está inserido, para assim possibilitar a maior interação e maior entendimento de como funciona o processo da área que ele irá atuar | 0 | Mentor
Task2 | Interação com as áreas | Escritório | 2º Mês | Novos estagiários | O estagiário deverá buscar os focais das áreas que foram apresentados para ele, para que ele possa separarar uma ou duas semanas, para conhecer as áreas, para possibilitar ele assim de entender um pouco mais afundo o que cada área faz e a importância das mesmas dentro da empresa. | 0 | Focais da área
Task3 | Atividade sobre o entendimento das áreas | Escritório | 2º e 3º Mês | Novos estagiários | O estagiáro deverá realizar uma atividade contando um pouco das suas experiências nas áreas, o que ele entendeu, a importância que a área possui para a empresa e a área que ele mais gostou, que deverá ser enviado para o seu mentor e reportado para o gestor para mostrar o desenvolvimento do estagiário nesses primeiros 2/3 meses | 0 | Estagiário
Task4 | Inscrição para área de Pre Sales | Escritório | 3º mês | Novos estagiários | Os estagiários que desejarem, poderam se inscrever para projeto que está sendo implantado que abre oportunidade para outros funcionários também para conhecer a área de Sales | 0 | FC
INTERAÇÃO COM OS ESTAGIÁRIOS MAIS VELHOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS
Task1 | Marcar reunião | Escritório | 1º Mês | Novos estagiários | Os estagiários mais velhos devem marcar uma reunião de 30min com os mais novos para se apresentarem. | 0 | 3 estagiários mais velhos
Task2 | Almoço para interação | Escritório | 1º Mês | Novos estagiários | Após a reunião já ter sido feita, os estagiários devem marcar um dia para que a maioria consiga ir almoçar juntos, assim fazendo uma maior interação, conhecendo o que cada um faz, coisas que cada um gosta, uma espécie de bate papo amistoso para interação. | 0 | 3 estagiários mais velhos
Task3 | Inclusão no grupo do whatsapp(ou criar algum SharePoint) de interação | Escritório | 1º Mês | Novos estagiários | Os estagiários deverão ser convidados para entrar no grupo do whatsApp dos estagiários,ou se possível deverá ser criado um sharePoint, assim promovendo interação e também para colocarem informações revelantes sobre atividades, ou coisas pertinentes a respeito da empresa, ou de novas tecnologias, assim sempre trocando informação e se mantendo atualizados. | 0 | 3 estagiários mais velhos
Task4 | Inclusão nos grupos da HPE | Escritório | 3 e 4º Mês | Novos estagiários | Os estagiários deverão ser convidados para fazerem parte de um dos grupos da HPE, eles devem se candidatar volutariamente, assim possibilitando maior interação deles com outros funcionários HPE, e também visando o desenvolvimento de projetos e consequentemente o crescimento tanto profissional quanto pessoal do estagiário | 0 | Thais Soares
ATIVIDADES
Task1 | Primeiras demandas | Escritório | 1 e 2º Mês | Novos estagiários | Os estagiários não poderão de forma alguma ficar sem fazer nada, no primeiro e segundo mês devem ser passadas tarefas básicas relacionadas a área para eles terem entendimento de como funciona os processos | 0 | Mentor
Task2 | Envolvimento nas tarefas | Escritório | 3 e 4º Mês | Novos estagiários | Após receber os acessos o estagiário já está apto para começar a ter uma demanda um pouco mais volumosa, assim sendo, deverá ser passada demandas porém as tarefas sempre passando por uma supervisão de seu mentor ou alguém da equipe. | 0 | Mentor ou alguém de dentro da área que esteja trabalhando diretamente com o estagiário
Task3 | Interação com o gestor | Escritório | 3º mês | Novos estagiários | Ao fim do 3º Mês o estagiário e o gestor devem possuir uma conversa para que eles coloquem os pontos, para que o gestor dê um feedback para ele a respeito dos 3 primeiros meses, o que está sendo esperado dele, e também abrir a oportunidade do estagiário falar caso não esteja gostando de algo ou então não esteja se sentindo confortável na área | 0 | Estagiário e gestor
Task4 | Interação com o mentor | Escritório | 3º mês | Novos estagiários | Ao final do 3º Mês o estagiário deve receber um feedback de seu mentor, para saber o que ele pode melhorar, como melhorar, pontos fortes e fracos que ele possui, o que o mentor espera dele enquanto seu "aprendiz". | 0 | Estagiário e mentor
Task5 | Envolvimento no time | Escritório | 5 e 6º mês | Novos estagiários | Após a fase de começar a possuir demandas maiores supervisionadas tiver passado, logo no começo de seu 5 a 6º mês na empresa, o estagiário deve começar a ser inserido em reuniões com o time(caso já não estiver fazendo isso), para que possa se sentir mais confiante, assim sendo, as demandas passadas não necessitaram mais de revisão. | 0 | Mentor
Task6 | Mini projeto da sua área | Escritório | 6º mês | Novos estagiários | No 6º mês os estagiários deverão fazer um projetinho(1 semana para preparar o projeto)contando um pouco do que faz na sua área, o que a área dele faz, qual a importância dela na HPE, como está sendo os 6 meses dele na HPE, como ele vê a carreira dele dentro da HPE, o que ele pretende evoluir, seja no modo de como algumas coisas funcionam na área, ou seja no modo dele agir nas suas demandas etc. | 0 | Estagiário e RH(porém gestor e mentor podem vir participar se quiserem)
Task7 | Efetivamente possuir demandas | Escritório | 7 ao 10º mês | Novos estagiários | Os estágiarios após 6 meses de estágios já precisam estar ambientados com a sua área, possuindo demandas e estar efetivamente trabalho em conjunto ao time, contribuindo para melhorias da área e até mesmo da empresa e possibilitando para ele uma renovação ou até mesmo uma efetivação na empresa. | 0 | Mentor ou alguém de dentro da área que esteja trabalhando diretamente com o estagiário
Task8 | Interação com o gestor | Escritório | 10ºMês | Novos estagiários | O estagiário deverá agendar uma reunião com o seu gestor para que ele possa receber seu feedback do tempo de estágio que esteve conosco, o gestor deverá pontuar as coisas que o estagiário fez bem, como foi a interação que ele teve na área, se o que foi esperado do estagiário foi atingido ou não, se existe a possibilidade de renovação do contrato ou de uma efetivação para o estagiário e permitir que o estagiário fale sobre como se sentiu, o que achou da do tempo que esteve conosco, o que agregou a ele e até mesmo coisas que ele acha que podem melhorar. | 0 | Estagiário e gestor
Task4 | Interação com o mentor | Escritório | 10ºMês | Novos estagiários | O estagiário deverá agendar uma reunião com o seu mentor para que ele possa receber seu feedback do tempo de estágio que esteve conosco, o mentor deverá pontuar as coisas que o estagiário fez bem, como foi a interação que ele teve na área, se o que foi esperado do estagiário foi atingido ou não, permitir que o estagiário fale sobre como se sentiu, o que achou da do tempo que esteve conosco, o que agregou a ele e até mesmo coisas que ele acha que podem melhorar. | 0 | Estagiário e mentor
Task10 | Projeto sobre o seu estágio | Escritório | 10 ao 12º mês | Novos estagiários | O estagiário deverá fazer um projeto(2 meses para que possa finalizar), contando como foi sua experiência na HPE, o que ele fez, sua trajetória, como foi sua ambientação, o que ele achou da empresa, se ele se vê construindo uma carreira dentro da HPE, qual a trajetória que ele gostaria de ter na empresa, caso ele tenha implantado alguma melhoria, o que implantou, como implantou etc. | 0 | Estagiário e gestor
STATUS REPORT
Task1 | Relatório quinzenal | Escritório | Primeiros 3 meses | Novos estagiários | O estagiário deverá fazer um relatório quinzenal a respeito das atividades que estão sendo passadas, coisas que ele aprendeu nesse período, como está a interação na sua área. | 0 | Estagiário
Task2 | Cursos | Escritório | Primeiros 3 meses | Novos estagiários | O estagiário deverá fazer no minimo 2 cursos por mês disponibilizados na plataforma da HPE(SABA), cursos de sua escolha, porém deverão ser passados cursos de SoftSkills, para melhoria da apresentação de projetos e até mesmo na conversação dentro de um ambiente como reuniões, otimização do seu tempo para priorizar demandas, sendo assim no período de 6 meses o estagiário precisará ter pelo menos 2 cursos de SoftSkills.(Ele deverá mandar quais são os cursos que ele gostaria de fazer no mês para o seu mentor e para o seu gestor) | 0 | Estagiário
Task3 | Relatório mensal | Escritório | A partir do 3º mês | Novos estagiários | O estagiário deverá fazer um relatório mensal, referente as demandas que ele tem possuído, como está o aprendizado dele nas ferramentas, quais as principais dificuldades que ele está tendo, como ele acha que foi aquele mês, se foi algo esperado, ou se foi inesperado a volumetria de atividades, sua interação na área e se ele possui algumas áreas de interesse na HPE. | 0 | Estagiário